## mô tả
STT | Task (Mô tả) | Thành viên | Độ Khó | Bắt đầu làm | Hạn nộp | Tiến độ | Testted | Hoàn thành
1 | Phạm vi dự án | cả nhóm | 1 | 2022-11-09 | 17/9/2022 | 100% | 100% | ok
2 | Phi chức năng | cả nhóm | 1 | 2022-11-09 | 17/9/2022 | 100% | 100% | ok
3 | Mô tả UC Đăng nhập | Cao Minh Khải | 1 | 2022-11-09 | 17/9/2022 | 100% 16/9/2022 | 80%-(15/9/2022) | ok
4 | Mô tả UC Đăng ký | Cao Minh Khải | 1 | 2022-11-09 | 17/9/2022 | 100% 16/9/2022 | 80%-(15/9/2022) | ok
5 | Mô tả UC Quên mật khẩu | Cao Minh Khải | 1 | 2022-11-09 | 17/9/2022 | 100% 16/9/2022 | 80%-(15/9/2022) | ok
6 | Mô tả UC Vào game | Cao Minh Khải | 1 | 2022-11-09 | 17/9/2022 | 100% 16/9/2022 | 80%-(15/9/2022) | ok
7 | Mô tả UC Thoát | Cao Minh Khải | 1 | 2022-11-09 | 17/9/2022 | 100% 16/9/2022 | 80%-(15/9/2022) | ok
8 | Mô tả UC Xếp hạng | Phạm Ngọc Phong | 1 | 2022-11-09 | 17/9/2022 | 100% 15/9/2022 | 85%-(14/9/2022) | ok
9 | Mô tả UC Xem thông tin cá nhân | Phạm Ngọc Phong | 1 | 2022-11-09 | 17/9/2022 | 100% 15/9/2022 | 85%-(14/9/2022) | ok
10 | Mô tả UC Xem thông tin người khác | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | 1 | 2022-11-09 | 17/9/2022 | 100% 15/9/2022 | 80%-(14/9/2022) | ok
11 | Mô tả UC Cài đặt | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | 1 | 2022-11-09 | 17/9/2022 | 100% 15/9/2022 | 80%-(14/9/2022) | ok
12 | Mô tả UC Đấu đối kháng ngẫu nhiên | Phạm Ngọc Phong | 1 | 2022-11-09 | 17/9/2022 | 100% 15/9/2022 | 85%-(14/9/2022) | ok
13 | Mô tả UC Thử thách cá nhân | Phạm Ngọc Phong | 1 | 2022-11-09 | 17/9/2022 | 100% 15/9/2022 | 85%-(14/9/2022) | ok
14 | Mô tả UC Xem luật chơi | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | 1 | 2022-11-09 | 17/9/2022 | 100% 15/9/2022 | 85%-(14/9/2022) | ok
15 | Mô tả UC Thay đổi tên nhân vật | Phạm Ngọc Phong | 1 | 2022-11-09 | 17/9/2022 | 100% 15/9/2022 | 80%-(14/9/2022) | ok
16 | Mô tả UC Thay đổi ảnh nhân vật | Phạm Ngọc Phong | 1 | 2022-11-09 | 17/9/2022 | 100% 15/9/2022 | 80%-(14/9/2022) | ok
17 | Mô tả UC Lịch sử đấu | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | 1 | 2022-11-09 | 17/9/2022 | 100% 16/9/2022 | 80%-(14/9/2022) | ok
18 | Mô tả UC Quyền trợ giúp | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | 1 | 2022-11-09 | 17/9/2022 | 100% 15/9/2022 | 85%-(14/9/2022) | ok

## vẽ wireframe
STT | Task (Vẽ Justinmind) | Thành viên | Độ Khó | Bắt đầu làm | Hạn nộp | Tiến độ | Testted | Hoàn thành
1 | Vẽ Wireframe UC Đăng nhập | Cao Minh Khải | 0 | 2022-11-09 | 2022-08-10 | 90% 28/9/2022 | 50%-(26/9/2022) | ok
2 | Vẽ Wireframe UC Đăng ký | Cao Minh Khải | 0 | 17/9/2022 | 2022-08-10 | 90% 28/9/2022 | 50%-(26/9/2022) | ok
3 | Vẽ Wireframe UC Quên mật khẩu | Cao Minh Khải | 0 | 17/9/2022 | 2022-08-10 | 90% 28/9/2022 | 50%-(26/9/2022) | ok
4 | Vẽ Wireframe UC Vào game | Cao Minh Khải | 0 | 17/9/2022 | 2022-08-10 | 90% 28/9/2022 | 50%-(26/9/2022) | ok
5 | Vẽ Wireframe UC Thoát | Cao Minh Khải | 0 | 17/9/2022 | 2022-08-10 | 90% 28/9/2022 | 50%-(26/9/2022) | ok
6 | Vẽ Wireframe UC Xếp hạng | Phạm Ngọc Phong | 0 | 17/9/2022 | 2022-08-10 | 90% 26/9/2022 | 60%-(25/9/2002) | ok
7 | Vẽ Wireframe UC Xem thông tin cá nhân | Phạm Ngọc Phong | 0 | 17/9/2022 | 2022-08-10 | 90% 26/9/2022 | 60%-(25/9/2002) | ok
8 | Vẽ Wireframe UC Xem thông tin người khác | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | 0 | 17/9/2022 | 2022-08-10 | 60% 28/9/2022 | 50%-(25/9/2022) | ok
9 | Vẽ Wireframe UC Cài đặt | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | 0 | 17/9/2022 | 2022-08-10 | 60% 28/9/2022 | 50%-(25/9/2022) | ok
10 | Vẽ Wireframe UC Đấu đối kháng ngầu nhiên | Phạm Ngọc Phong | 0 | 17/9/2022 | 2022-08-10 | 90% 26/9/2022 | 60%-(25/9/2002) | ok
11 | Vẽ Wireframe UC Thử thách cá nhân | Phạm Ngọc Phong | 0 | 17/9/2022 | 2022-08-10 | 100% 26/9/2022 | 60%-(25/9/2002) | ok
12 | Vẽ Wireframe UC Xem luật chơi | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | 0 | 17/9/2022 | 2022-08-10 | 100% 26/9/2022 | 60%-(25/9/2002) | ok
13 | Vẽ Wireframe UC Thay đổi tên nhân vật | Phạm Ngọc Phong | 0 | 17/9/2022 | 2022-08-10 | 100% 28/9/2022 | 85%-(26/9/2022) | ok
14 | Vẽ Wireframe UC Thay đổi ảnh đại diện | Phạm Ngọc Phong | 0 | 17/9/2022 | 2022-08-10 | 100% 28/9/2022 | 85%-(26/9/2022) | ok
15 | Vẽ Wireframe UC Lịch sử đấu | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | 0 | 17/9/2022 | 2022-08-10 | 100% 28/9/2022 | 85%-(26/9/2022) | ok
16 | Vẽ Wireframe UC Quyền trợ giúp | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | 0 | 17/9/2022 | 2022-08-10 | 100% 26/9/2022 | 85%-(25/9/2022) | ok

## viết giao diện
STT | Task (Code) | Thành viên | Độ Khó | Bắt đầu làm | Hạn nộp | Tiến độ | Testted | Hoàn thành
1 | viết giao diện form đăng nhập | Cao Minh Khải | 2 | 31/10/2022 | 2022-11-11 | 100% 2/11/2022 | 90% (1/11/2022) | ok
2 | viết giao diện form đăng kí, đăng nhập | Cao Minh Khải | 1 | 2022-01-11 | 2022-11-11 | 100% 2/11/2022 | 80% (1/11/2022) | ok
3 | viết giao diện form đăng kí | Cao Minh Khải | 3 | 1/112022 | 2022-11-11 | 100% 2/11/2022 | 50% (1/11/2022) | ok
4 | viết giao diện đăng kí thất bại | Cao Minh Khải | 1 | 2022-04-11 | 2022-11-11 | 100% 10/11/2022 | 50% (6/11/2022) | ok
5 | viết giao diện đăng kí thành công | Cao Minh Khải | 1 | 2022-04-11 | 2022-11-11 | 100% 10/11/2022 | 50% (6/11/2022) | ok
6 | viết giao diện điền tên | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | 2 | 2022-04-11 | 2022-11-11 | 100% 10/11/2022 | 50% (6/11/2022) | ok
7 | viết giao diện cài đặt | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | 3 | 2022-04-11 | 2022-11-11 | 100% 10/11/2022 | 50% (6/11/2022) | ok
8 | viết giao diện đổi tên nhân vật | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | 2 | 2022-07-11 | 2022-11-11 | 100% 10/11/2022 | 50% (6/11/2022) | ok
9 | viết giao diện chưa sẵn sàng | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | 1 | 2022-08-11 | 2022-11-11 | 100% 10/11/2022 | 50% (7/11/2022) | ok
10 | viết giao diện Tìm trận | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | 2 | 2022-10-11 | 2022-11-11 | 100% 10/11/2022 | 50% 8/11/2022) | ok
11 | viết giao diện lịch sử đấu | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | 4 | 19/11/2022 | 25/11/2022 | 100% 22/11/2022 | 90% (23/11/2022) | ok
12 | viết giao diện màn hình chính | Phạm Ngọc Phong | 5 | 2022-04-11 | 2022-11-11 | 100% 10/11/2022 | 50% 6/11/2022 | ok
13 | viết giao diện sẵn sàng | Phạm Ngọc Phong | 2 | 2022-04-11 | 2022-11-11 | 100% 10/11/2022 | 50% 6/11/2022 | ok
14 | viết giao diện thay đổi ảnh đại diện | Phạm Ngọc Phong | 2 | 2022-07-11 | 2022-11-11 | 100% 10/11/2022 | 80% 6/11/2022 | ok
15 | viết giao diện xem trang cá nhân | Phạm Ngọc Phong | 3 | 2022-08-11 | 2022-11-11 | 100% 10/11/2022 | 80% 7/11/2022 | ok
16 | viết giao diện đấu luyện | Phạm Ngọc Phong | 5 | 2022-10-11 | 2022-11-11 | 100% 10/11/2022 | 80% 8/11/2022 | ok
17 | viết giao diện Đấu đối kháng ngầu nhiên | Phạm Ngọc Phong | 5 | 19/11/2022 | 25/11/2022 | 100% 25/11/2022 | 100% 25/11/2022 | ok
18 | viết giao diện Win/ Lose | Phạm Ngọc Phong | 5 | 19/11/2022 | 25/11/2022 | 100% 22/11/2023 | 90% (23/11/2022) | ok
19 | viết giao diện luật chơi | Cao Minh Khải | 1 | 19/11/2022 | 25/11/2022 | 100% 22/11/2022 | 90% (23/11/2022) | ok
20 | viết giao diện xem câu hỏi | Cao Minh Khải | 5 | 19/11/2022 | 25/11/2022 | 100% 22/11/2022 | 90% (23/11/2022) | ok

## Chức năng
STT | Task | Thành viên | Độ Khó | Bắt đầu làm | Hạn nộp | Tiến độ | Testted | Hoàn thành
1 | Chức năng Đăng nhập | Phạm Ngọc Phong | 2 | 17/12/2022 | 22/12/2022 | 100% |  | ok
2 | Chức năng Đăng kí | Phạm Ngọc Phong | 2 | 17/12/2022 | 22/12/2022 | 100% |  | ok
3 | Chức năng Đổi tên nhân vật | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | 1 | 17/12/2022 | 22/12/2022 | 100% |  | ok
4 | Chức năng Thay đổi ảnh đại diện | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | 1 | 17/12/2022 | 22/12/2022 | 100% |  | ok
5 | Chức năng Đấu đối kháng ngẫu nhiên | Phạm Ngọc Phong | 8 | 17/12/2022 | 22/12/2022 | 100% |  | ok
6 | Chức năng Thử thách cá nhân | Phạm Ngọc Phong | 5 | 17/12/2022 | 22/12/2022 | 100% |  | ok
7 | Chức năng đặt tên(ngươi dùng mơi) | Cao Minh Khải | 1 | 17/12/2022 | 22/12/2022 | 100% |  | ok
8 | Chức năng Xếp hạng | Phạm Ngọc Phong | 3 | 17/12/2022 | 22/12/2022 | 100% |  | ok
9 | Chức năng Thoát | Cao Minh Khải | 1 | 17/12/2022 | 22/12/2022 | 100% |  | ok
10 | Chức năng Xem thông tin người khác | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | 2 | 17/12/2022 | 22/12/2022 | 100% |  | ok
11 | Chức năng Xem thông tin bản thân | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | 2 | 17/12/2022 | 22/12/2022 | 100% |  | ok
12 | Chức năng Lịch sử đấu | Phạm Ngọc Phong | 4 | 17/12/2022 | 22/12/2022 | 100% |  | ok
13 | Chức năng Quyền trợ giúp | Phạm Ngọc Phong | 4 | 17/12/2022 | 22/12/2022 | 100% |  | ok
14 | Chức năng Xem luật chơi | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | 1 | 17/12/2022 | 22/12/2022 | 100% |  | ok
15 | Chức năng cài đặt | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | 3 | 17/12/2022 | 22/12/2022 | 100% |  | ok
8 | Chức năng Quên mật khẩu | Cao Minh Khải |  | 28/11/2022 | 22/12/2022 | 0% |  | fail

## tính điểm
MSSV | Fullname | % Task | Grade
0306201275 | Lê Nguyễn Hoàng Phúc | 25% | 5.8
0306201246 | Cao Minh Khải | 25% | 5.8
0306201271 | Phạm Ngọc Phong | 50% | 10